รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

เทศบาลตำบลไร่

อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

ก

คำนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และการพัฒนาท้องถิ่นในส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบทบาทและภาระหน้าที่ ที่ได้รับถ่ายโอนตามระเบียบและกฎหมายกำหนด  ดังนั้น เทศบาลตำบลไร่  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาในทุกๆ ด้านโดยรวม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ที่มาของการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลไร่ จึงจัดทำเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของประชาชนในพื้นที่จากการจัดทำเวทีประชาคม ในหมู่บ้าน แผนชุมชน นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการอื่น   ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้สามารถปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีการบริหารการใช้ทรัพยากร คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เทศบาลตำบลไร่ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไร่ ที่รวบรวมแผนงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจัดทำแผนการดำเนินงาน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไร่ ที่พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  ของเทศบาลตำบลไร่ ในครั้งนี้

เทศบาลตำบลไร่

ตุลาคม  ๒๕๖๗

ข

สารบัญ

เรื่อง											       หน้า

ส่วนที่ ๑  บทนำ										           ๑

ส่วนที่ ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม							           ๒

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ ผด.๐๑)	 ๓

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ ผด.๐๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           			 ๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต                    	๑๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ		๑๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว                        		๑๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น           ๒๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้เป็นตำบลน่าอยู่                  ๒๔

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘        (แบบ ผด.๐๒/๑)                                                                                                        ๓๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตำบลไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(แบบ ผด.๐๒)                                                                                                           ๔๗

***********************************

๑

ส่วนที่ ๑  บทนำ

๑.๑  บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  ซึ่งแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  และจะต้องรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเพื่อให้เทศบาลตำบลไร่ มีการจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด เทศบาลตำบลไร่ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

๑.๒  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑) เพื่อเป็นการแปลงนโยบายจากแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๒) เพื่อให้ง่ายและมีความสะดวกในการติดตามผลการดำเนินงานและการประเมินผลความสำเร็จ

๓) เพื่อเป็นการบูรณาการและประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการดำเนินงานตามโครงการและแผนงานที่กำหนดไว้

๑.๓  ขั้นตอนและการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ในการจัดทำแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไร่ มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และจัดทำร่างแผนการดำเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร  ประกาศใช้แผนดำเนินงาน  ทั้งนี้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน

๓) แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

๑.๔  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อใช้ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ / กิจกรรม

๒

แบบ ผด.๐๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

| ยุทธศาสตร์ / แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | - ๕ | - ๕.๕๕ | - ๓๔๕,๐๐๐ | - ๐.๙๕ | สำนักปลัด |
| รวม | ๕ | ๕.๕๕ | ๓๔๕,๐๐๐ | ๐.๙๕ |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๒.๒ แผนงานการศึกษา ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒.๕ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | ๑ ๑๖ ๓ ๑๖ ๔ | ๑.๑๑ ๑๗.๘๐ ๓.๓๓ ๑๗.๘๐ ๔.๔๔ | ๑๐๐,๐๐๐ ๕,๙๖๐,๐๐๐ ๑๗,๕๙๐,๐๐๐ ๘๖๕,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ | ๐.๒๗ ๑๖.๓๕ ๔๘.๒๖ ๒.๓๗ ๐.๘๐ | สำนักปลัด กองการศึกษา กองสวัสดิการฯ กองสวัสดิการฯ กองการศึกษา |
| รวม | ๔๐ | ๔๔.๔๘ | ๒๔,๘๐๕,๐๐๐ | ๖๘.๐๕ |  |

๓

แบบ ผด.๐๑

| ยุทธศาสตร์ / แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓.๓ แผนงานการเกษตร | - ๒๐ - | - ๒๒.๒๒ - | - ๗,๐๖๐,๗๐๐ - | - ๑๙.๓๖ - | กองช่าง |
| รวม | ๒๐ | ๒๒.๒๒ | ๗,๐๖๐,๗๐๐ | ๑๙.๓๖ |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๘ | ๘.๘๘ | ๑๙๐,๐๐๐ | ๐.๕๒ | สำนักปลัด |
| รวม | ๘ | ๘.๘๘ | ๑๙๐,๐๐๐ | ๐.๕๒ |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ๗ | ๗.๗๗ | ๔๗๐,๐๐๐ | ๑.๒๙ | กองการศึกษา |
|  | ๗ | ๗.๗๗ | ๔๗๐,๐๐๐ | ๑.๒๙ |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้เป็นตำบลน่าอยู่ ๖.๑ แผนงานสาธารณสุข ๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน ๖.๓ แผนงานการเกษตร | ๖ ๓ ๑ | ๖.๖๖ ๓.๓๓ ๑.๑๑ | ๙๔๕,๐๐๐ ๒,๖๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ | ๒.๖๐ ๗.๒๐ ๐.๐๓ |  |
| รวม | ๑๐ | ๑๑.๑๐ | ๓,๕๗๕,๐๐๐ | ๙.๘๓ |  |
| รวมทั้งสิ้น | ๙๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๓๖,๔๔๕,๗๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |  |

๔

บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลไร่   อำเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ ได้รับจักสรร ( บาท ) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( บาท ) | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ |  |
| ๑ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติระดับท้องถิ่น | ๑๐๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค ๖๘ | ๓๐ ส.ค ๖๘ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติระดับท้องถิ่น |
| ๒ | โครงการให้ความรู้ “นวัตกรรมสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่น” | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค ๖๘ | ๓๐ ส.ค ๖๘ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้ “นวัตกรรมสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่น” |
| ๓ | โครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ ม.ค ๖๘ | ๓๐ ส.ค ๖๘ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริ |
| ๔ | โครงการสนับสนุนการป้องก้นและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค ๖๘ | ๓๐ ส.ค ๖๘ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการป้องก้นและแก้ไขปัญหายาเสพติด |
| ๕ | โครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค ๖๘ | ๓๐ ส.ค ๖๘ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |

๕

บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลไร่   อำเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ ได้รับจักสรร ( บาท ) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( บาท ) | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ |  |
| ๑ | โครงการบัณฑิตน้อย | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค ๖๘ | ๓๐ ส.ค ๖๘ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบัณฑิตน้อย |
| ๒ | โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค ๖๘ | ๓๐ ส.ค ๖๘ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ เช่น การจัดตั้งศูนย์เยาวชนในพื้นที่ กิจกรรมเยาวชนแห่งชาติ |
| ๓ | โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน | ๑๑๐,๐๐๐ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค ๖๘ | ๓๐ ส.ค ๖๘ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เช่นกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ หรือวันเยาวชนแห่งชาติ |
| ๔ | โครงการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ๕๕๕,๖๐๐ | ๕๕๕,๖๐๐ | ๑ ม.ค ๖๘ | ๓๐ ส.ค ๖๘ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์ |
| ๕ | ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าจัด การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๓๗,๗๐๐ | ๑๓๗,๗๐๐ | ๑ ต.ค ๖๗ | ๓๐ ก.ย ๖๘ | เพื่อเป็นค่าจัดสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก |

๖

บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลไร่   อำเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ ได้รับจักสรร ( บาท ) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( บาท ) | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ |  |
| ๖ | ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๗๙,๗๓๐ | ๗๙,๗๓๐ | ๑ ต.ค ๖๗ | ๓๐ ก.ย ๖๘ | เพื่อเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ๗ | โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชน | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค ๖๗ | ๓๐ ก.ย ๖๘ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชน |
| ๘ | ค่าอาหารเสริม (นม) | ๑.๕๔๒,๕๔๕ | ๑.๕๔๒,๕๔๕ | ๑ ต.ค ๖๗ | ๓๐ ก.ย ๖๘ | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ทั้ง ๘ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลไร่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์สังกัดเทศบาลตำบลไร่ |
| ๙ | โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคก | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค ๖๘ | ๓๐ ก.ค ๖๘ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก |
| ๑๐ | ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค ๖๘ | ๓๐ ก.ค ๖๘ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์ |

๗

บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลไร่   อำเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ ได้รับจักสรร ( บาท ) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( บาท ) | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ |  |
| ๑๑ | อุดหนุนโรงเรียนโครงการการจัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | 1 ธ.ค. ๖๗ | ๓๐ ม.ค. ๖๘ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตเทศบาลตำบลไร่ |
| ๑๒ | อุดหนุนโรงเรียน โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนอัตราบุคลากร | ๔๘๐,๐๐๐ | ๔๘๐,๐๐๐ | ๑ ธ.ค. ๖๗ | ๓๐ ส.ค. ๖๘ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียน ทั้ง ๘ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลไร่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือขาดอัตราครู |
| ๑๓ | อุดหนุนโรงเรียนโครงการลูกเสือ เนตรนารี | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ ธ.ค. ๖๗ | ๓๐ มี.ค. ๖๘ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียน ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือ เนตรนารี ทั้ง ๘ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลไร่ |
| ๑๔ | อุดหนุนโรงเรียนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | ๔,๐๕๔,๔๐๐ | ๔,๐๕๔,๔๐๐ | ๑ ต.ค ๖๗ | ๓๐ ก.ย ๖๘ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนทั้ง ๘ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลไร่ |

๘

บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลไร่   อำเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ ได้รับจักสรร ( บาท ) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( บาท ) | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ |  |
| ๑๕ | อุดหนุนโรงเรียนโครงการค่ายกิจกรรมวิชาการ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | 1 ธ.ค. ๖๗ | ๓๐ ม.ค. ๖๘ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษามัธยมศึกษา ๒๓ (สพม.๒๓) โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา เพื่อสนับสนุน จัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษา |
| ๑๖ | อุดหนุนโรงเรียน โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนอัตราบุคลากร | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | 1 ธ.ค. ๖๗ | ๓๐ ก.ย. ๖๘ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียน เทพสวัสดิ์วิทยา โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลไร่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือขาดอัตราครู |

๙

ส่วนที่  4   ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1.  จำนวนงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

2.  บุคลากรยังขาดความรู้ ความสามารถในการดำเนินงาน

3.  ประชาชนให้ความร่วมมือน้อย

ส่วนที่  ๕   ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ทุกครั้งที่มีการดำเนินการให้ประชาชนรับทราบ

ทางหอกระจาย/เสียงตามสาย  เพื่อชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

2.  ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น โดยการจัดเวทีประชาชน

3.  การดำเนินงานหรือโครงการต่างๆ  ควรยึดหลักความโปร่งใส  กระจายให้ทั่วถึง

4.  การพิจารณาโครงการทางด้านการศึกษา ยังมีน้อย

5.  ควรส่งเสริมการศึกษาให้แก่ผู้ยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษา ให้เพิ่มมากขึ้น

6.  การส่งเสริมและการพัฒนาด้านงานสาธารณสุข ยังมีค่อนข้างน้อย

7.  ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมด้านอาชีพ และส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง

8.  ควรมีการพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม ให้เพิ่มมากขึ้น

9.  ในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล ควรแจ้งให้ส่วนราชการในพื้นที่มีส่วนร่วม